## 2 kw. 2011
Nazwa i cel | Roz- dział | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca | okres realizacji |  | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione przed 2011 | Limit 2011 | Wykonanie za I półrocze 2011 roku | % wykonania | Nakłady do poniesienia w następnych latach
|  |  | od | do
Przedsięwzięcia ogółem |  |  |  |  | 22879174.71 | 1924454 | 2584875.33 | 469533.24 | 18.16% | 18369845.38
- wydatki bieżące |  |  |  |  | 1412268.71 | 0 | 20931.33 | 0 | 0% | 1391337.38
- wydatki majątkowe |  |  |  |  | 21466906 | 1924454 | 2563944 | 469533.24 | 18.31% | 16978508
1) programy, projekty lub zadania (razem) |  |  |  |  | 21466906 | 1924454 | 2563944 | 469533.24 | 18.31% | 16978508
- wydatki bieżące |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
- wydatki majątkowe |  |  |  |  | 21466906 | 1924454 | 2563944 | 469533.24 | 18.31% | 16978508
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |  |  |  |  | 17022140 | 1527682 | 2366081 | 464829.84 | 19.65% | 13128377
- wydatki bieżące |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
- wydatki majątkowe |  |  |  |  | 17022140 | 1527682 | 2366081 | 464829.84 | 19.65% | 13128377
Budowa dróg gminnych w Radziejowie- poprawa stanu dróg gminnych. | 60016 | Urząd Miasta | 2008 | 2012 | 2553678 | 1030171 | 314502 | 350 | 0.1113% | 1209005
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie II etap – Poprawa parametrów wody pitnej oraz poprawa środowiska naturalnego poprzez oczyszczanie ścieków. | 90001 | Urząd Miasta | 2009 | 2013 | 11311186 | 65306 | 608404 | 17860.71 | 2.936% | 10637476
Przebudowa budynku przy ul. Rynek 1 celem utworzenia punktu "Radziejowskie Centrum Przedsiębiorczości" – Poprawa bazy społeczno-gospodarczej w mieście Radziejów | 70005 | Urząd Miasta | 2009 | 2011 | 1182383 | 206618 | 975765 | 436258.99 | 44.71% | 0
Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie – Poprawa stanu dróg. | 60016 | Urząd Miasta | 2010 | 2012 | 1530667 | 201994 | 453410 | 3084.6 | 0.6803% | 875263
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Radziejowie – Zmniejszenie zużycia ciepła i emisji zanieczyszczeń do atmosfery. | 80104 | Urząd Miasta | 2009 | 2012 | 444226 | 23593 | 14000 | 7275.54 | 51.97% | 406633
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
- wydatki bieżące |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
- wydatki majątkowe |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) |  |  |  |  | 4444766 | 396772 | 197863 | 4703.4 | 2.377% | 3850131
- wydatki bieżące |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
- wydatki majątkowe |  |  |  |  | 4444766 | 396772 | 197863 | 4703.4 | 2.377% | 3850131
Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Radziejowie – Zabezpieczenie bazy wypoczynkowej i sportowej dla mieszkańców Radziejowa. |  |  | 2009 | 2016 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Chopina, K. Wielkiego, Górczyńskiego, Ks. Wieczorka, Toruńskiej, Moniuszki, Paderewskiego w Radziejowie – Poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście. | 90015 | Urząd Miasta | 2007 | 2013 | 289999 | 207584 | 0 | 0 |  | 82415
Budowa sali gimnastycznej w Radziejowie – Poprawa jakości kształcenia i kondycji zdrowotnej dzieci na poziomie podstawowym poprzez rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Radziejowie. | 80101 | Urząd Miasta | 2006 | 2014 | 3752395 | 51363 | 10000 | 0 | 0% | 3691032
Budowa kanalizacji deszczowej w Radziejowie II etap – Poprawa stanu bezpieczeństwa | 90001 | Urząd Miasta | 2010 | 2012 | 340000 | 115453 | 167863 | 300 | 0.1787% | 56684
Zakup i montaż urządzeń monitoringu wizyjnego - Poprawa stanu bezpieczeństwa | 75495 | Urząd Miasta | 2010 | 2012 | 62372 | 22372 | 20000 | 4403.4 | 22.02% | 20000
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- wydatki bieżące |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
- wydatki majątkowe |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) |  |  |  |  | 1412268.71 | 0 | 20931.33 | 0 | 0% | 1391337.38
- wydatki bieżące |  |  |  |  | 1412268.71 | 0 | 20931.33 | 0 | 0% | 1391337.38
Poręczenia umowy kredytowej nr 11999012/237/2000 Radziejowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego – Wsparcie budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. | 75704 | Urząd Miasta | 2000 | 2050 | 914827.87 | 0 | 13613.72 | 0 | 0% | 901214.15
Poręczenie umowy kredytowej Radziejowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego wg umowy nr 11999012/48/99 – Wsparcie budownictwa wielorodzinnego. | 75704 | Urząd Miasta | 2000 | 2051 | 497440.84 | 0 | 7317.61 | 0 | 0% | 490123.23
Radziejów, dnia 16 sierpień 2011 rok
Sporządził: W.Śniegowska