Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 76

Burmistrza Miasta Radziejów

z dnia 24 października 2007 roku

Komisja Koordynacyjna ds. Programu Rewitalizacji

1. Gorzycki Włodzimierz    - Sekretarz Miasta

2. Pawlak Marek                 - Przewodniczący Rady Miasta

3. Bartz Jan                         - Przewodniczący Komisji B i GK Rady Miasta

4. Śpibida Stefan                 - Kierownik referatu BGK i M Urzędu Miasta

5. Koźmińska Anna            - pracownik Urzędu Miasta

6. Wekwejt Arkadiusz        - Prezes „EMPEGIEK” Sp. z o o.

7. Zawidzki Grzegorz         - pracownik Urzędu Miasta

8. Juszczyńska Aleksandra - pracownik Urzędu Miasta

# Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 76

Burmistrza Miasta Radziejów

z dnia 24 października 2007 roku

HARMONOGRAM PRAC

NAD LOKALNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI

| L.p. | Rodzaj działań | Termin | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyjęcie Zarządzenia w sprawie procedury opracowania Programu Rewitalizacji wraz z wyznaczeniem koordynatorów w jednostkach powiązanych z budżetem Miasta. | 24.10.2007 | Burmistrz Miasta |
| 2. | Opracowanie wstępnego projektu „Procedury opracowania PR” | 10.11.2007 | Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej |
| 3. | Wnioskowanie przez radnych, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, organizacje i stowarzyszenia, pracowników Urzędu Miasta oraz jednostki powiązane z budżetem miasta zadań inwestycyjnych do PR na ujednoliconych kartach informacyjnych. | 15.11.2007 | Pracownicy Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej |
| 4. | Przedstawienie prognozowanego potencjału inwestycyjnego miasta na lata 2007-2013 | 10.12.2007 | Burmistrz Miasta |
| 5. | Zakończenie prac nad PR i przekazanie do konsultacji społecznych. | 15.12.2007 | Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej |
| 6. | Podjęcie Uchwały Rady Miasta o zatwierdzeniu „Programu Rewitalizacji” | 30.12.2007 | Rada Miasta |