Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Radziejów za I półrocze 2013 roku

Realizując postanowienia uchwały Nr VIII/50/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia                           24 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze poniżej przedstawiam  przedmiotową informację składającą się z części opisowej i tabelarycznej.

- Stopień realizacji wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku.

Z  przedstawionych danych w tabeli Nr 1 wynika, iż wykonanie dochodów i wydatków za                  I półrocze oscyluje w granicach 50%.

Niski poziom wykonania dochodów ze sprzedaży majątku wynika z faktu, iż wystawione sprzedaż  nieruchomości, które w postępowaniu przetargowym znalazły nabywców należności za nie zostaną uregulowane przed sporządzeniem aktu notarialnego.  Wobec powyższego dochody te wpłyną do budżetu w III i IV kwartale.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż inwestycje nowo rozpoczęte mogą być realizowane, po wyłonieniu wykonawców. Natomiast w zadaniach wieloletnich, w których nie zmienia się wykonawca realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Nie przewiduje się, iż zaplanowane przedsięwzięcia miałyby być niewykonane.  Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z przyjętymi wartościami.

W terminie dokonywano spłaty  odsetek i rat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Pożyczki i kredyty uruchamiane są zgodnie z występującymi potrzebami wynikającymi z realizacji zadań inwestycyjnych.  Przyczyną wyższego wykonania rozchodów jest decyzja Burmistrza Miasta korzystającego  ze swoich upoważnień  o lokowaniu nadwyżki środków finansowych na lokatach terminowych w celu uzyskania wyższych dochodów z tytułu odsetek bankowych.

Szerzej stopień realizacji budżetu w poszczególnych działach, rozdziałach                              i paragrafach zawarto w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. Natomiast w tabeli nr 1 do tej informacji szczegółowo odniesiono się do poszczególnych kategorii ekonomicznych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej, a dotyczącej bieżącego roku budżetowego.

Dochody i wydatki na lata następne czyli okres od 2014 do 2023 roku opracowano przy uwzględnieniu wskaźników inflacji opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.

- Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 WPF na lata 2013-2023.

- Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące.  Plan na 2013 rok wynosi  91.999,00 zł, wykonano 84.180,55 zł, tj. 91,50%. Wysoki procent wykonania wynika z faktu, iż programy te są na etapie końcowym.

Realizacja przebiega następująco w niżej wymienionych przedsięwzięciach:

- „Przez sport po zdrowie” projekt w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany w 100% ze środków EFS, którego głównym celem jest rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych wśród 24 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i 24 uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1    w Radziejowie służących wypracowaniu postaw prozdrowotnych. Okres realizacji od                1 października 2012 roku do 31 maja 2013 roku. Wartość projektu wynosi 47.142 zł,                    z tego wykonano w 2012 roku na kwotę 19.563,77 zł, a na 2013 rok przyjęto plan w kwocie 27.579 zł, z tego wykonano 26.161,23 zł, tj. 94,86%.  Projekt zakończono, a nadwyżkę środków zwrócono na rachunek Instytucji Zarządzającej.

- „ Uczenie się przez całe życie” Comenius, projekt finansowany ze środków  UE przekazanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” przekazanych w wysokości 80% w 2011 roku, a pozostałe 20% wpłynie do budżetu po zakończeniu projektu i zaakceptowaniu złożonego sprawozdania. Okres realizacji 1 sierpień 2011r. do 31 lipca 2013 roku. Beneficjent miał obowiązek zorganizowania co najmniej 12 wyjazdów zagranicznych. W wyjazdach uczestniczyli nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji językowych i propagowanie zdrowego trybu życia poprzez działania zmierzające do uświadomienia uczniów szkoły podstawowej i rodziców i konieczności dbania o zdrowie. Wartość projektu oszacowano na kwotę 60.000 zł, limit wydatków na 2013 rok wynosi 28.500 zł, z tego wydatkowano w I półroczu 22.571,23 zł, tj. 79,20%. Sfinansowano koszty pobytu i podróży 6-ciu uczniów i 2 nauczycieli do Wielkiej Brytanii oraz 2 nauczycieli do Turcji.

- „ Uczenie się przez całe życie” Comenius, projekt finansowany ze środków UE przekazanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”  w wysokości 80% w 2011 roku, a pozostałe 20% wpłynie do budżetu po zakończeniu projektu i zaakceptowaniu złożonego sprawozdania. Okres realizacji 1 sierpień 2011r. do 31 lipca 2013 r. Beneficjent zobowiązany jest do zorganizowania co najmniej 24 wyjazdów zagranicznych.  Celem projektu jest rozwijanie kompetencji językowych poprzez tworzenie aplikacji internetowych i tworzenie grafiki komputerowej wśród uczniów i nauczycieli gimnazjum. Wartość projektu oszacowano na kwotę 80.000 zł, limit wydatków na 2013 rok wynosi 35.920 zł, z tego wydatkowano w                 I półroczu 35.448,09 zł, tj. 98,69%. Sfinansowano koszty pobytu i podróży 6 uczniów                  i 2 nauczycieli do Anglii i Hiszpanii oraz 2 nauczycieli do Turcji i Włoch. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu nagród dla koordynatora i księgowej programu za pracę zaangażowanie się pracy związanej z realizacją projektu.

Wydatki majątkowe. Plan na 2013 rok  obejmujący koszty kwalifikowane i niekwalifikowane (w informacji z wykonania budżetu do wydatków z udziałem środków unijnych przedstawiono wyłącznie koszty kwalifikowane) kwota 2.711.648 zł, wykonano   1.240.877,30  zł, tj.  45,76%.

Realizacja przebiega następująco w niżej wymienionych przedsięwzięciach:

1) „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Radziejowie II etap” projekt w ramach Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dofinansowanie środkami RPO wynosi 65% kosztów kwalifikowanych. Celem głównym jest poprawa stanu środowiska naturalnego, stanu infrastruktury technicznej, lepsze wykorzystanie mocy przerobowej oczyszczalni ścieków, dostosowanie się do wymogów stawianych w dyrektywach unijnych w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta i poprawa jego konkurencji względem otoczenia, a także poprawa komfortu życia mieszkańców Miasta i wykorzystanie walorów turystycznych                                i wypoczynkowych Radziejowa i okolic. Projekt realizowany w latach 2009-2013. Łączne nakłady skalkulowano (po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i zabezpieczeniu środków na nieprzewidziane wydatki, w tym w szczególności roboty dodatkowe wynikające z rozszerzenia zakresu prac i inne) na kwotę 6.917.050 zł, z tego na 2013 rok przypada kwota 2.177.088 zł, wykonano 1.201.354,50 zł, tj. 55,18% planu. Zadanie rozpoczęto w 2009 roku opracowaniem decyzji  o warunkach zabudowy w 2010 roku zgromadzono niezbędną dokumentację techniczną i złożono wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR. W 2011 roku wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto roboty budowlane, które będą zakończone do lipca 2013 roku. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Sportowa, Łąkowa, Chabrowa, Kwiatowa, Zawadzkiego, Mickiewicza, Kościuszki (częściowo), Żytnia, Kasprowicza, Zielona, Słowackiego,  Prusa, Płowiecka,  Brzeska (część), Parkowa,  Rolnicza, Przemysłowa, Objezdna (część), Dolna (część), Franciszkańska (część), wybudowano przyłącza kanalizacyjne do posesji, dwie przepompownie, po jednej w ul. Sportowej i ul. Brzeskiej. Położono wodociąg w                       ul. Sportowej. W związku z przeprowadzonymi pracami na znacznej części dróg odnowiono nawierzchnię. Wg stanu na dzień 30 czerwca br. większość prac została zakończona. W umowie z wykonawcą ustalono termin zakończenia prac na dzień 30 września 2013 r. Zgodnie z zawartą umową z Instytucją Pośredniczącą projekt winien być zakończony do 31 grudnia 2013 r. Nie ma zagrożenia w terminowej realizacji przedmiotowego zadania.

2)  „Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie” Projekt ma być realizowany w ramach Priorytetu II  Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza w kategorii: efektywność energetyczna, produkcja skojarzona, zarządzanie energią. Celem  projektu jest podniesienie jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczanie strat ciepła. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi bowiem znaczne ograniczenie strat ciepła podczas okresu grzewczego, a co za tym idzie zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i zmniejszenie emisji pyłów i gazów do atmosfery, wydzielanych przez zainstalowaną kotłownię. Realizację projektu rozpoczęto w 2010 roku opracowując dokumentację  techniczną w 2013 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków EFRR. Wniosek przeszedł pozytywna ocenę lecz z uwagi na trudności finansowe jednego ze współwłaścicieli tj. powiatu radziejowskiego posiadającego 62,75 % udziałów odstąpiono przejściowo od realizacji. Ponownie w m-cu lipcu br. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, które będzie wynosić 85% kosztów kwalifikowanych. Wartość przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 1.130.305 zł, z tego udział Miasta 299.708,54 zł plusz koszty niekwalifikowane tj. poniesione w latach ubiegłych.  Zakres rzeczowy inwestycji obejmować będzie ocieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu budynku.

3) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulic osiedlowych na obszarze „Osiedle przy    ul. Objezdnej”. Celem  projektu jest poprawa stanu dróg, bezpieczeństwa pieszych oraz innych użytkowników ruchu drogowego, zwiększenie miejsc parkingowych, skrócenie czasu przejazdu. Okres realizacji obejmuje lata 2011-2013. Wartość projektu oszacowano na kwotę 500.590 zł, która ulegnie zmianie, gdyż po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono tańszego wykonawcę. Zgodnie z zawarta umową prace winny zakończyć się do dnia 31 lipca 2013 roku i termin ten będzie dotrzymany.   Dofinansowanie wg aneksu nr 1 z dnia 15 lipca 2013 roku z Instytucją Zarządzającą wynosi 72,94% kosztów kwalifikowanych. Zadanie to jest realizowane w ramach programu Rewitalizacji Miasta Osi priorytetowej 7. „Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy”.

4)  Zakup sprzętu i wdrożenie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” celem strategicznym jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt realizowany w partnerstwie z samorządem województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2012-2014, dla którego udział Miasta oszacowano na kwotę 33.291zł z tego na rok 2013 przypada kwota 28.090 zł.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki majątkowe w tej grupie zadań zaplanowano na 2013 rok w wysokości 40.000 zł, wykonano   32.595 zł tj. 51,49 %.

Realizacja przebiega następująco w niżej wymienionych przedsięwzięciach:

1)„Budowa Sali gimnastycznej w Radziejowie”  celem zadania jest poprawa jakości kształcenia i kondycji zdrowotnej dzieci na poziomie podstawowym poprzez rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Radziejowie. Zadanie rozpoczęto w 2006 roku, poniesione dotychczasowe wydatki na kwotę 53.084,98 zł i  dotyczą zakupu dokumentacji projektowej. Limit wydatków określono na kwotę 3.782.395 zł z tego na rok 2013 zaplanowano kwotę 40.000 zł, wykonano 32.595 zł, tj. 81,49% planu. Miasto posiada podpisane umowy na realizację innych zadań,  do których występuje dofinansowanie ze środków EFRR i na tym głównie skupia się uwaga organu wykonawczego.

2) „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Chopina, K. Wielkiego, Górczyńskiego, Ks. Wieczorka, Toruńskiej. Moniuszki i Paderewskiego”. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w mieście. Projekt rozpoczęty w 2007 roku. Wartość oszacowano na kwotę 290.000 zł, z tego zrealizowano już w latach poprzednich wydatki na kwotę 212.444zł, pozostałe 77.556 zł w WPF zaplanowano do realizacji w roku 2016. Pozostała wartość projektu obejmuje montaż oświetlenia ulicznego w ulicach: Ks. Wieczorka, K. Wielkiego, Górczyńskiego.

3) „Budowa przepompowni wód opadowych przy ul. Broniewskiego w Radziejowie”. Celem projektu jest zapobieganie podtopieniem działek gruntu przez wody opadowe. Realizacja projektu obejmuje lata 2011 – 2017. Przygotowana jest dokumentacja projektowa umożliwiająca realizacje zadania, które zaplanowano na 2017 rok. Na bieżący rok budżetowy nie przewidziano limitu.

4) „Zakup i montaż urządzeń monitoringu  wizyjnego” celem  zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa.  Limit wydatków zadania wynosi 62.372 zł. Zadanie  rozpoczęto w 2010r. w którym zakupiono i zainstalowano system monitoringu  wizyjnego składającego się z punktu obserwacyjnego przy ul. Toruńskiej 1 i Kościuszki 20/22 z kamerą mega pikselową, przekaźnikiem, punktem  zbiorczym i serwerem.  Docelowo do serwera można dołączyć  24 kamer. W 2011 roku zamontowano dwie kamery, monitorujące obszar wokół szkoły podstawowej i boiska „Orlik 2012” oraz teren rynku miejskiego. W  2012 roku  zamontowano kamery przy ul. Rzemieślniczej, budynku Biblioteki i przedszkola. Na 2013 rok nie przewidziano limitu, a pozostały limit do wykorzystania zaplanowano na 2014 rok.