{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":42,"n_cols":5,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[4,0,6,0],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRZEDMIAR ROBÓT"]
[]
["                 Nazwa zadania:           Remont chodnika w ul. Ogrodowej.                        "]
[]
["Lp.","Podstawy","Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości","Jm","Ilość"]
[]
[]
[1,2,3,4,5]
[1,"D 01.00.00","ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE","*","*"]
["1.1","D 01.01.00","ROBOTY POMIAROWE","*","*"]
["1.1.1","D 01.01.01 01","Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym ","km",0.2]
["1.2","D 01.03.00","ROBOTY ROZBIÓRKOWE","*","*"]
["1.2.1","D 01.03.02 12","Rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt drogowych betonowych, 26+18+11+10+13+14+16=","m2",108]
["1.2.2","D 01.03.02 14","Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych, 16+201+13+32+20+3+25=","m",310]
["1.2.3","D 01.03.02 17","Rozebranie krawęzników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej","m",199]
["1.2.4","D 01.03.02 19","Rozebranie obrzeży betonowych","m",169]
[2,"D 04.00.00","PODBUDOWY","*","*"]
["2.1","D 04.01.00","KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA","*","*"]
["2.1.1","D 04.01.01 02","Wykonanie koryta w chodniku  pod kruszywo w gruncie, kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm","m2",310]
["2.1.2","D 04.01.01 03","Wykonanie koryta na zjazdach w gruncie, kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm, ","m2",108]
["2.1.3","D 04.01.02 03","Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie, ","m2",418]
["2.2","D 04.02.01","WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE","*","*"]
["2.2.1","D 04.02.01 01","Wykonanie warstwy odsączającej na chodniku z piasku gr. 10 cm, ","m2",310]
["2.2.2","D 04.02.01 02","Wykonanie warstwy odsączającej na zjazdach  z piasku o gr. 15 cm","m2",108]
["2.3","D 04.06.01","PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO","*","*"]
["2.3.1","D 04.06.01 03","Wykonanie podbudowy na zjazdach (str. P) i ścieku z betonu C12/15,  grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, ","m2",108]
[3,"D 08.00.00","ELEMENTY ULIC I DGÓG","*","*"]
["3.1","D 08.01.01","KRAWĘŻNIKI BETONOWE.","*","*"]
["3.1.1","D 08.01.02 01","Ustawienie krawężników betonowych 15x30 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm","m",143]
["3.1.2","D 08.01.02 01","Ustawienie krawężników betonowych 15x22  z wykonaniem ław betonowych  z betonu C12/15 na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm","m",55]
["3.2","D 08.02.02","CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ","*","*"]
["3.2.1","D 08.02.02 21","Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem","m2",310]
["3.2.2","D 08.02.02 42","Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej, kolorowej, gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem","m2",108]
["3.3","D 08.03.01","BETONOWE OBRZEŻA","*","*"]
["3.3.1","D 08.03.01 21","Ustawianie obrzeży bet. o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cem. - piaskowej gr. 3 cm, analogia","m",169]
[4,"D 06.00.00","ROBOTY WYKOŃCZENIOWE","*","*"]
["4.1","D 06.01.01","UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE","*","*"]
["4.1.1","D 06.01.01 03","Plantowanie skarp i korony w gruncie kat I-III, 168x0,5=","m2",84]
[5,"D 10.00.00","INNE ROBOTY","*","*"]
["5.1","D 10.01.00","MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY","*","*"]
["5.1.1","D 10.01.05 02","Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej ","szt.",1]
["5.1.2","D 10.01.05 04","Regulacja pionowa studzienek telefonicznych","szt.",5]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}