## 2 kw. 2012
Nazwa i cel | Roz- dział | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca | okres realizacji |  | Łączne nakłady finansowe (plan) | Nakłady poniesione przed 2012 (wykonanie) | Limit 2012 (plan) | Wykonanie za I półrocze 2012 roku | % wykonania | Nakłady do poniesienia w następnych latach
|  |  | od | do
Przedsięwzięcia ogółem |  |  |  |  | 17947741 | 3365983.35 | 7724783 | 1637913.19 | 21.2% | 6856974.65
- wydatki bieżące |  |  |  |  | 1611040 | 39590.35 | 140736 | 67683.36 | 48.09% | 1415288
- wydatki majątkowe |  |  |  |  | 16336701 | 3326393 | 7584047 | 1570229.83 | 20.7% | 5426261
1) programy, projekty lub zadania (razem) |  |  |  |  | 16570744 | 3365983.35 | 7708134 | 1637913.19 | 21.25% | 5496626.65
- wydatki bieżące |  |  |  |  | 234043 | 39590.35 | 124087 | 67683.36 | 54.55% | 54940
- wydatki majątkowe |  |  |  |  | 16336701 | 3326393 | 7584047 | 1570229.83 | 20.7% | 5426261
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |  |  |  |  | 11330303 | 2915379.35 | 6875724 | 1411802.98 | 20.53% | 1523774
- wydatki bieżące |  |  |  |  | 234043 | 39590.35 | 124087 | 67683.36 | 54.55% | 54940
"Przez sport po zdrowie" - Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych służących wypracowaniu postaw prozdrowotnych | 85395 | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | 47142 | 0 | 20202 | 0 | 0% | 26940
"Spotkania z historią i tradycją" - Podniesienie poziomu wiedzy na temat historii i kultury miasta i regionu. | 85395 | Urząd Miasta | 2011 | 2012 | 46901 | 16576.31 | 30325 | 28333.49 | 93.43% | 0
"Uczenie się przez całe życie"-Comenius" - Rozwijanie kompetencji językowych i propagowanie zdrowego trybu życia poprzez działania zmierzające do uświadomienia uczniów szkoły podstawowej i rodziców o konieczności dbania o zdrowie. | 80101 | Miejski Zespół Szkół | 2011 | 2013 | 60000 | 7274.66 | 29600 | 8930.22 | 30.17% | 12000
"Uczenie się przez całe życie"-Comenius" - Rozwijanie kompetencji językowych poprzez tworzenie aplikacji internetowych i tworzenie grafiki komputerowej wśród uczniów i nauczycieli gimnazjum. | 80110 | Miejski Zespół Szkół | 2011 | 2013 | 80000 | 15739.38 | 43960 | 30419.65 | 69.2% | 16000
- wydatki majątkowe |  |  |  |  | 11096260 | 2875789 | 6751637 | 1344119.62 | 19.91% | 1468834
Budowa dróg gminnych w Radziejowie- poprawa stanu dróg gminnych. | 60016 | Urząd Miasta | 2008 | 2012 | 2484001 | 1331283 | 1152718 | 7080.5 | 0.6142% | 0
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie II etap – Poprawa parametrów wody pitnej oraz poprawa środowiska naturalnego poprzez oczyszczanie ścieków. | 90001 | Urząd Miasta | 2009 | 2013 | 6911186 | 855306 | 4587046 | 1139656.94 | 24.85% | 1468834
Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie – Poprawa stanu dróg. | 60016 | Urząd Miasta | 2010 | 2012 | 1217827 | 645607 | 572220 | 193445.18 | 33.81% | 0
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Radziejowie – Zmniejszenie zużycia ciepła i emisji zanieczyszczeń do atmosfery. | 80104 | Urząd Miasta | 2009 | 2012 | 483246 | 43593 | 439653 | 3937 | 0.8955% | 0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
- wydatki bieżące |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
- wydatki majątkowe |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) |  |  |  |  | 5240441 | 450604 | 832410 | 226110.21 | 27.16% | 3957427
- wydatki bieżące |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
- wydatki majątkowe |  |  |  |  | 5240441 | 450604 | 832410 | 226110.21 | 27.16% | 3957427
Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Radziejowie – Zabezpieczenie bazy wypoczynkowej i sportowej dla mieszkańców Radziejowa. |  |  | 2009 | 2016 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Chopina, K. Wielkiego, Górczyńskiego, Ks. Wieczorka, Toruńskiej, Moniuszki, Paderewskiego w Radziejowie – Poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście. | 90015 | Urząd Miasta | 2007 | 2013 | 294860 | 212445 | 0 | 0 |  | 82415
Budowa sali gimnastycznej w Radziejowie – Poprawa jakości kształcenia i kondycji zdrowotnej dzieci na poziomie podstawowym poprzez rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Radziejowie. | 80101 | Urząd Miasta | 2006 | 2014 | 3752395 | 54363 | 10000 | 0 | 0% | 3688032
Budowa przepompowni wód opadowych przy ul. Broniewskiego w Radziejowie - Zapobieganie podtopieniem działek gruntu przez wody opadowe | 90001 | Urząd Miasta | 2011 | 2014 | 185000 | 8000 | 0 | 0 |  | 177000
Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Toruńskiej 22 - Powiększenie zasobu mieszkań komunalnych | 70005 | Urząd Miasta | 2011 | 2012 | 190566 | 10566 | 180000 | 4229.7 | 2.35% | 0
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulic osiedlowych na obszarze "Osiedle przy ul.Objezdnej" - Poprawa stanu dróg gminnych. Poprawa stanu bezpieczeństwa pieszych oraz innych użytkowników ruchu drogowego | 60016 | Urząd Miasta | 2011 | 2013 | 59543 | 9543 | 50000 | 27037.15 | 54.07% | 0
Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na cele mieszkaniowe wraz z rozbudową i przebudową położonym przy ul. Kruszwickiej 7 w Radziejowie - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta oraz mieszkań chronionych | 70005 | Urząd Miasta | 2011 | 2012 | 695705 | 123295 | 572410 | 194843.36 | 34.04% | 0
Zakup i montaż urządzeń monitoringu wizyjnego - Poprawa stanu bezpieczeństwa | 75495 | Urząd Miasta | 2010 | 2012 | 62372 | 32392 | 20000 | 0 | 0% | 9980
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- wydatki bieżące |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
- wydatki majątkowe |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) |  |  |  |  | 1376997 | 0 | 16649 | 0 | 0% | 1360348
- wydatki bieżące |  |  |  |  | 1376997 | 0 | 16649 | 0 | 0% | 1360348
Poręczenia umowy kredytowej nr 11999012/237/2000 Radziejowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego – Wsparcie budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. | 75704 | Urząd Miasta | 2000 | 2045 | 891898 | 0 | 10829 | 0 | 0% | 881069
Poręczenie umowy kredytowej Radziejowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego wg umowy nr 11999012/48/99 – Wsparcie budownictwa wielorodzinnego. | 75704 | Urząd Miasta | 2000 | 2051 | 485099 | 0 | 5820 | 0 | 0% | 479279
Radziejów, dnia 1 sierpień 2012 rok
Sporządził: W.Śniegowska